
豫北医学院

平原校区绿化养护项目技术要求
一、项目概况

1.项目名称：豫北医学院平原校区绿化养护服务项目

2.养护区域：平原校区全域绿化区域（具体详见附件清单）

3.养护面积：约27万平方米

4.服务周期：服务期限1年

5.项目费用：

6.项目说明：本项目为校区全域绿化常态化养护服务，涵盖绿植管护、设施整改、景观优化、辅助景观设计、垃圾清运、应急保障等全部相关工作。养护品种及数量可根据学校工作安排动态新增调整，合同养护费用不作变动。中标单位须严格遵循园林行业规范及本校专项养护标准，开展全年科学化、精细化养护作业。

二、投标人资格及硬性要求
本部分为投标资格硬性考核指标。投标人须在招标现场提交对应纸质佐证材料，未达标者直接丧失投标资格。校方将不定期对中标单位相关资质、人员、设备进行抽检核验。投标方必须进行实地勘察养护面积、种类、内容等，制定详细的月度养护计划方案。
（一）企业资质要求

投标人须具备正规专业绿化养护相关资质，拥有独立法人资格、良好的商业信誉及完善的履约能力，无不良经营记录、无安全生产责任事故记录。

（二）人员配置要求

为优化项目管理机制、提升景观管护实效，拟对项目运营模式予以调整，采用27万㎡绿化全域面积包干制，项目管理重心聚焦于绿化养护成品质量管控。所有人工、耗材、机械、补植等相关投入由承包方自行统筹安排，校方依据养护效果进行考核。如遇迎新、重大活动检查等需增派人员情况，中标单位须无条件配合。履约验收、费用支付、违约处置均完全依据现场绿化养护实际质量成效执行。乙方派驻养护施工技术员1人长期驻校、辅助学校景观设计。
（三）机械设备要求

投标人须配备全套现代化、智能化、低噪音专业绿化养护作业设备，且设备工况完好、可正常投入使用。具体包含但不限于：绿篱修剪机、草坪修剪机、油锯、打药机、草坪打孔机、疏草机、碎叶机等专业养护机械，满足全域绿化常态化、标准化作业需求。

（四）专项整改要求

中标单位须在合同签订后规定时限内，完成校区现有160处绿化灌溉管阀门式取水设施整改，全部更换为快插式取水头，保障灌溉作业高效便捷。

三、养护服务内容

中标单位全权负责校区全域绿化养护相关全部工作，包含基础管护、工程作业、配套服务、应急任务等，具体内容如下：

1.基础养护服务：负责绿化苗木、行道树、地被、草坪、花卉、绿篱、球类、爬藤、水生植物的施肥、浇灌、排水、松土、除草、修剪造型、病虫害常态化防治等日常管护工作。

2.苗木管护服务：负责枯死苗木清理、缺株补植、倒伏树木扶正、不良土壤检测及更换等工作，保障绿植长势健壮、景观完整。

3.工程作业服务：负责绿植移栽种植、绿化设施日常维护，所有修剪、种植作业全程使用专业机械设备，确保作业规范、效果达标。

4.环境保洁：负责全域绿化区域落叶、杂物、垃圾的清扫、吹扫及清运，以及绿化树木冲洗，保持绿化区域干净整洁。

5.增值优化服务：免费为学校提供校园景观设计服务，根据校方要求完成校园植物品种优化、调整及种植工作。

6.验收保障服务：承担所有养护作业、设备使用、苗木种植的检测及验收相关费用，全程自主完成验收报备工作。

7.应急保障服务：无条件承接校方安排的临时性、突发性绿化保障任务，包括但不限于参观检查、台风防汛、灾后绿植修复、节庆景观保障、应急保洁消杀等。

四、养护执行规范及质量标准

中标单位所有养护作业，须严格遵照国家及地方现行园林养护标准执行，核心规范包括但不限于：

《园林植物栽植技术规程》（DBJ08-18-91）

《园林植物养护技术规范》（DBJ08-19-91）

《园林植物保护技术规程》（DBJ08-35-94）

《行道树栽植技术规程》（DBJ08-54-96）

《大树移植技术规程》（DBJ08-53-96）

《园林栽植土质量标准》（DBJ08-231-98）

《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》（DBJ08-67-97）

《园林绿化养护技术等级标准（二级养护标准）》（DG/TJ08-702-2005）

全面落实二级养护质量标准，具体要求如下：
（一）绿地土壤、地表标准

1.每年统一施底肥1次，保障土壤肥力充足；

2.植物生长期地表无严重干涸、开裂现象；

3.绿地土地平整，无大块砖石、土块，地形规整；

4.地表常年无杂草、垃圾、杂物，干净整洁；

5.春夏季地表无残留落叶，秋冬季无成片堆积落叶，落叶及时清运；

6.全域无黄土裸露、土壤空缺现象。

（二）地被植物养护标准

1.宿根类植物

及时浇水保湿，保证水分饱和，叶色鲜亮正常；定期中耕、除草、追肥，植株长势均衡，无病虫害滋生；随时排查缺株、空株并及时补种，常态化剪除枯萎花蒂、黄叶；冬季彻底清除枯萎茎叶，做好防寒防护，无冻害植株。

2.草花类（花池、花坛）植物

植株株距、行距整齐均匀，造型规整，景观效果统一；花卉高度均匀一致，无高低错落悬殊；花卉成活率不低于98%；水肥供给及时，无枯枝、枯叶、枯苗；苗木健壮挺拔，无倒伏、徒长现象，花蕾饱满；定期中耕除草、修剪整形，全程无病虫害；冬季防寒到位，无冻害损伤。

3.地被灌木

按需适时适量浇水、施肥，保障生长需求；植株长势良好，种植线条清晰规整；死株、病株及时清理补植，品种规格与原植株一致；病虫害早发现、早防治，杜绝蔓延；全域无枯枝、残叶、杂草，无碎石、瓦砾、垃圾杂物。

（三）花卉养护标准

1.花卉种植株距、行距合理，整体整齐均匀、观感舒适；

2.修剪高度统一，无高矮悬殊、造型杂乱问题；

3.品种搭配科学，花色、品种对比度强，景观层次丰富；

4.苗木健壮，无徒长、倒伏、小老苗现象，花蕾饱满充盈；

5.花卉整体成活率不低于98%；

6.水肥养护及时到位，无缺水缺肥、枯萎现象；

7.定期中耕除草、修剪塑形，全程无枯枝败叶、无病虫害。

（四）灌木养护标准

植株生长旺盛，枝序分布均匀，树冠完整饱满；主枝排列有序、错落有致、层次分明，枝条互不干扰；树形美观规整，观赏效果良好；按需浇水施肥，常态化防病除虫、防寒防冻；无枯枝、病枝、断枝，无人为破损、踩踏损伤；因养护不当死亡的灌木，须及时更换，更换苗木品种、规格与原植株完全一致。

（五）绿篱养护标准

绿篱表面平整、立面整齐，边沿线条、棱角清晰分明；长势旺盛，底部枝条饱满，无秃枝、裸露空缺；无缺株断垄、枯死枝条、枯叶，无蛛网、积尘；病虫害及时防治，全程无病虫害爆发；绿篱坑池及周边地面无杂草、残叶、杂物、垃圾。

（六）球类植物养护标准

植株球面圆润自然、规则对称，弧线均匀美观；球面枝叶密实饱满，叶色鲜艳统一；球面无病叶、枯叶，无蛛网、积尘、杂物；常态化开展病虫害防治，无病虫害滋生；植株坑池周边干净整洁，无杂草、残叶、垃圾。

（七）爬藤植物养护标准

枝蔓生长旺盛，全部牵引上架，无散乱垂落；架面枝叶覆盖均匀、饱满美观，无空缺死角；及时清理病枯枝蔓、徒长底枝，保障通风透光；架面无积尘、纸屑、杂物，干净整洁；种植根池规整整齐、无杂物堆积。

（八）水生植物养护标准

1.杂草清除

景观水系岸边没有遮挡物，水热条件好且富含营养，杂草极易生长。须采取有效措施控制杂草滋生。

2.季节性收割及补种

7月至8月为植物营养生长和生殖生长旺盛期，对养分需求高，可显著增加对水体中氮、磷的吸收，收割后生长恢复速度快，不影响水生植物生物量。秋冬季植物生长停滞、逐渐枯萎，须及时收割，防止枯萎茎叶落入水体形成二次污染。早春对枯死的水生植物实施更新补种，保证群落结构稳定。

3.病虫害防治

定期观察巡查，及时发现病虫害并采取应对措施防治，保障水生植物健康生长。

4.水质调节

主要为水体透明度调节。水体透明度不佳时，会影响沉水植物生长。提高水体透明度的常用方法：①及时清理悬浮的动植物残体；②泼洒调节透明度的微生物制剂；③化学方法投加絮凝剂。核心原则：仅应急使用（水体浊度＞50NTU、悬浮物超标影响水生植物光合作用），优先选用低毒、无二次污染药剂，严控投加量，投后监测水质，避免影响植物根系和水体生态。药剂类型：①无机低毒型：聚合氯化铝（PAC，食品级/饮用水级）、聚合硫酸铁（PFS，改性型，低铁溶出）；②有机环保型：聚丙烯酰胺。严格按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）执行。

（九）草坪养护标准

1.淋水管理

分阶段科学灌溉：返青至雨季前灌溉2-4次；雨季后至枯黄前灌溉4-5次；每年开春发芽前、深秋停长前各浇灌1次透水；生长旺季遇干旱天气定期淋水，保障草坪无干涸枯黄。

2.施肥管理

全年施肥不少于6次，春季施1次有机肥，入冬前追施1次复合肥；3-10月生长期每月施用花生麸有机肥1次，保障草坪长势旺盛、色泽均匀。

3.修剪管理

全年修剪不少于6次，春季萌芽前、入秋前各完成1 次重点修剪；日常修剪高度严格控制在8厘米以内，草坪平整均匀、无高低落差。

4.除杂管理

4-10月生长季每月除草3次，非生长季每月除草1-2 次；严禁杂草结籽，草坪内无杂草、落叶、垃圾、杂物，常年干净整洁。

5.病虫害防治

坚持“预防为主、防治结合”，常态化监测虫害病害，及时处置隐患，杜绝病虫害蔓延扩散。

6.通气养护

平整草坪每年打孔通气1次，结合打孔开展细沙/细黄土摊沙覆土作业，提升草坪平整度、透气性，促进分蘖生长；定期使用疏草机疏草，助力草坪更新复壮；每年完成 1次草坪切边作业，清理路沿石外蔓延草坪、绿植养护圈侵入草坪，切边整齐规范，保持60度标准夹角。

7.补苗管理

草坪缺苗、断垄区域及时补栽修复，确保苗全苗壮、无裸露黄土。
（十）乔木养护标准

1.淋水

根据季节、树龄、品种、土壤墒情科学浇水，夏秋季节每日淋水不少于1次，同步喷洒枝叶，保障植株水分充足。

2.施肥

10月中旬至11月休眠期施基肥（豆饼等），生长期根据长势按需追施速效肥，保障生长养分供给。

3.整形修剪

全年修剪不少于8次，遵循“一知、二看、三剪、四拿、五处理”原则，修除徒长枝、病虫枝、干枯枝、弱枝、重叠枝，调整树形树势、优化通风透光；修剪切口平整靠节，粗壮枝干采用分段截枝法，规范安全作业。

4.整地除草

春秋季各开展1次松土除草，全年不少于2次；松土遵循“中间深、根部浅”原则，深度控制在 5-8厘米。

5.病虫害防治

每周开展1次病虫害巡查，生长期每 10天例行喷药防控；冬春翻土适量撒施石灰除菌，针对性防治白粉病、炭疽病、叶枯病及金龟子、蚜虫、叶蝉、椰心叶甲等常见病虫害，重点做好名贵树木、乔灌木白蚁防治。

6.药剂规范

严禁使用剧毒化学药剂、有机氯、有机汞农药，所有药剂使用严格遵守安全操作规范。

7.防台抗汛

台风季对大乔木立支架、扎防风绳、加固土球、疏剪树冠；亚乔木加固支撑、稳固土球；灾后第一时间清理修复、抢救受损绿植，降低景观损失。

8.日常管控：

乔木无枯枝、死枝、钉楔、折枝、捆绑痕迹；树身涂白均匀、高度统一（配比：生石灰：硫磺粉：水=5:1.5:36）；树池干净无杂草、垃圾、杂物；养护不当致死树木，须及时按同品种、同规格更换补植。

五、全年月度专项养护工作计划
中标单位须严格按照月度养护重点制定工作计划，逐月落实专项作业。校方按月开展监督、检查、考核，具体月度工作重点如下：

	月份
	节气
	月度养护重点

	一月
	小寒、大寒
	深施基肥，修剪整形，清除病虫枝、伤残枝、冗余枝条；全面落实防寒防霜措施；干燥晴天中午适度浇水，对排水不良区域加土、疏沟整改

	二月
	立春、雨水
	喷施广谱杀虫、杀菌剂，提前防控越冬病虫害；适时浇灌稀薄液肥，助力春芽萌发；做好草坪淋水、绿化区域保洁工作

	三月
	惊蛰、春分
	修剪桂花枯枝、花卉残花；针对性防治紫叶李、碧桃红蜘蛛、叶枯病、白粉病；对观花植物喷施叶面肥、追施春肥；抢抓春季窗口期，完成绿植补植，保障成活率

	四月
	清明、谷雨
	每 10-15 天喷药防虫防病，严控病虫害基数；清理排水沟、做好雨季防涝清淤；花后乔灌木追施复混干肥；整改黄土裸露、花坛缺株问题，修剪徒长枝、草坪，全域除草保洁

	五月
	立夏、小满
	重点防治草坪金龟子、地老虎及乔木嫩叶病虫害；高温季节薄肥勤施，开展生长期追肥；早晚时段错峰浇水，重点养护耐旱性差的绿植；常态化修剪、除草作业

	六月
	芒种、夏至
	常态化浇水排水，清理低洼积水区域；雨季过后薄施追肥；月季花重点重剪塑形，全面开展灌木、草坪修剪；每月 2-3 次喷药，防治金龟子、蝗虫、椰心叶甲等虫害

	七月
	小暑、大暑
	落实台风、暴雨防风防涝工作，疏剪灌木冗枝、加固松动树木；早晚错峰浇水，干透浇透；修剪鸢尾残花枯叶、造型绿植及草坪；针对性防治红花继木红蜘蛛病虫害

	八月
	立秋、处暑
	持续做好高温抗旱、枝叶补水养护；雨后及时喷药防控病虫害，重点排查防治树木天牛虫害；保障秋季绿植平稳生长

	九月
	白露、秋分
	常态化浇水防涝、清理排水沟；每月 2-3 次喷药，防治红蜘蛛、介壳虫、天牛、叶枯病等病虫害；修剪花后灌木、追施有机肥，恢复植株长势；平整草坪坑洼、全域除草保洁，保障国庆景观效果

	十月
	寒露、霜降
	日间适宜时段浇水，清洗树叶积尘；全域乔灌木施越冬基肥；全面排查大树、古树病虫害，剪除病虫枯枝、喷施叶面肥；完成草坪年度末次修剪，清除外来入侵杂草，修剪花后残枝

	十一月
	立冬
	修剪花坛、灌木枯枝残花及乔木病虫枝、徒长枝、过密枝；补施未完成的越冬基肥；开展草坪保绿养护，淋水施肥、覆土找平

	十二月
	小寒、大寒
	完成全域乔灌木基肥追施；常态化草坪淋水、施肥、保洁、除草；冬季全面整形修剪；开展树干统一涂白、绿植防寒包裹作业，防范冻害、灭杀越冬虫害


六、服务考核与履约要求

1.中标单位须严格服从校方管理，按时完成月度、年度养护任务，主动配合校方巡检、抽检、考核工作，对校方提出的整改问题限时闭环整改。

2.养护作业全程规范安全，做好现场防护，避免影响师生正常教学、生活，杜绝安全事故发生，作业垃圾、枯枝杂物当日清理清运完毕。

3.养护质量未达到本标准及行业规范要求、人员设备配置不达标、拒不整改或整改不到位的，校方有权依据合同约定扣除相应服务费，情节严重者有权终止合同。

4.中标单位须主动学习新型养护技术，持续优化养护方案，保障校区绿化景观长期稳定、美观优质。

七、其他说明

1.本项目绿化养护品种、绿植数量以学校附件清单为准，校方有权根据校园建设需求动态调整养护范围及绿植品种，中标单位需无条件配合，合同总价不作调整。

2.本招标要求未尽事宜，按照国家、省市现行园林绿化养护相关标准及双方后续签订的正式合同执行。


